## PlanningPokerResultados
Nombre Historia Usuario | Horas
Summary | Story Points
1. Como usuario y desarrollador quiero buscar videojuegos | 5
3. Como desarrollador quiero poder postular mis videojuegos para compra o donaciÃ³n | 5
4. Como usuario y desarrollador quiero poder calificar los videojuegos | 5
5. Como desarrollador quiero poder dar de baja mis publicaciones | 5
6. Como desarrollador quiero ver todos mis videojuegos publicados | 2
8. Como usuario quiero ver los juegos mÃ¡s populares | 5
9. Como usuario quiero ver los juegos mÃ¡s donados en la semana en el newsFeed | 5
10. Como usuario quiero ver los desarollos mÃ¡s recientes para poder comprarlos | 5
13. Como usuario quiero tener un perfil que pueda personalizar | 8
14. Como desarrollador quiero personalizar mi perfil para dar informaciÃ³n de mis productos | 5
15. Como usuario quiero poder crear un perfil donde pueda ver un historial de los juegos adquiridos | 3
16. Como usuario quiero agregar juegos a un carrito de compras. | 5
17. Como Usuario quiero poder eliminar algÃºn juego de mi carrito de compras | 3
19 Como usuario quiero poder ver el mÃ©todo de pago. | 5
20. Como desarrollador quiero verificar mis juegos para protegerlos por derechos de autor. | 8
21. Como usuario quiero poder contactar al servicio al cliente para tener soporte en caso de problemas | 5
22. Como usuario quiero multiple plataformas de pago | 5
25. Como usuario quiero poder guardar el metodo de pago para facilitar futuras transacciones | 5
26. Como usuario quiero tener garantia de pago para proteger mi dinero | 5
27. Como usuario quiero poder acceder a mi cuenta por medio de un usuario y contraseÃ±a para garantizar privacidad | 2
29. Como usuario quiero estar seguro de que los juegos que compro tienen una verificaciÃ³n de derechos de autor. | 2
30. Como desarrollador quiero poder verificar mi cuenta para poder recibir donaciones | 3
31. Como desarrollador quiero poder publicar un video presentando mi proyecto para recibir donaciones | 5
32. Como desarrollador quiero tener en mi espacio de donaciones un muro para publicar el progreso de mi proyecto | 5
33. Como usuario quiero ver en el menÃº de donaciones a los proyectos mas apoyados por la comunidad | 3
34. Como desarrollador quiero que en la parte de donaciones de mi proyecto se pueda poner una galerÃ­a de fotos acerca del desarrollo de mi proyecto para mantener informados a mis donadores y presentar mi proyecto al publico. | 3
35. Como Usuario Quiero donar a un desarrollador | 5
36. Como Usuario quiero recibir una recompensa por donaciÃ³n para continuar donando | 5
37. Como desarrollador quiero saber si recibÃ­ una donaciÃ³n | 5